## Feuil1
Date | Heures | Commit GIT
05.05.2018 | 1.5 | Create java project
06.05.2018 | 2 | Creation des classes selon UML + debut de tableau dynamique
08.05.2018 | 5 | arrayList
09.05.2018 | 5 | serialisation OK
09.05.2018 | 1 | Montrer l'utilisation de GIT à Hadrien
10.05.2018 | 9 | Préparation interface contacts
10.05.2018 | 1 | Montrer l'utilisation de GIT à Hadrien
11.05.2018 | 9 | Préparation interface contacts
12.05.2018 | 10 | Création cards + GUITelephone
14.05.2018 | 4 | amélioration GUITelephone + GUINewContact
15.05.2018 | 3 | GUINewContact améliorations
17.05.2018 | 3 | serialisation...
18.05.2018 | 5 | suite sérialisation + suite appcontact
21.05.2018 | 3 | affichage contacts
23.05.2018 | 3 | affichage contacts
23.05.2018 | 3 | GUIContacts
23.05.2018 | 3 | GUIImage
24.05.2018 | 6 | listcontacts
28.05.2018 | 9 | SCROLLBAR GODX + Serialisation OK
29.05.2018 | 4 | Update+Comments
29.05.2018 | 1 | auteur
29.05.2018 | 3 | GUINewContact OK
29.05.2018 | 3 | création GUIEditContact
01.06.2018 | 3 | GUIEditContact suite
01.06.2018 | 2 | GUIEditContact REPRISE DU CONTACT REUSSI
01.06.2016 | 3 | Ajout heure système + delete contact
02.06.2018 | 3 | Changement taille panel nord + 4
02.06.2018 | 4 | ajout image contact
06.06.2018 | 2 | ajout image contact
06.06.2018 | 2 | ajout image contact
07.06.2018 | 2 | Update
07.06.2018 | 3 | Update
07.06.2018 | 2 | Update
09.06.2018 | 5 | Préparation fichier .jar + explication objet à Hadrien
10.06.2018 | 3 | Commentaires + JavaDoc
11.06.2018 | 4 | Merge All + mise sur GIT